## Backlog tiempo estimado
PILA DEL PRODUCTO
Prioridad | Categoria | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | OBJETIVO DEL SPRINT
2 | Capa vista | Crear plantilla del sidebar | Joaquin Bello | 4 | Terminado | Generar la plataforma de Datos de empresa
2 | Capa vista | Crear vista de datos del trabajador | Joaquin Bello | 9 | Terminado | Generar la plataforma de trabajadores
2 | Capa vista | Crear vista de datos de la empresa | Joaquin Bello | 7 | Terminado | Generar la plataforma de Datos de empresa
3 | Capa vista | Crear página de login / crear cuenta | Joaquin Bello | 8 | Terminado | Generar la plataforma de Datos de empresa
2 | Capa vista | Crear vista de la plantilla de cargos | Joaquin Bello | 10 | Terminado | Generar la plataforma de cargos
2 | Capa controlador | Crear función para validar correo electrónico | Daniel Díaz | 3 | Terminado | Generar la plataforma de Datos de empresa
3 | Desarrollo base de datos | Modelar entidad-relación para todas las bases de datos | Alvaro Brizuela | 6 | Terminado | Generar la plataforma de Datos de empresa
3 | Desarrollo base de datos | Reestructurar base de datos para permitir que un trabajador esté en más de una empresa | Alvaro Brizuela | 4 | Terminado | Generar la plataforma de Datos de empresa
3 | Desarrollo base de datos | Crear type para tabla de socios | Alvaro Brizuela | 1 | Terminado | Generar la plataforma de Datos de empresa
2 | Desarrollo base de datos | Crear type para tabla de usuarios | Alvaro Brizuela | 1 | Terminado | Generar la plataforma de Datos de empresa
2 | Desarrollo conexiones | Finalizar conecion al logion | Alvaro Brizuela | 3 | Terminado | Generar la plataforma de Datos de empresa
2 | Documentacion | Migrar vistas (VIEWS) de lista al proyecto principal (main) | Daniel Díaz | 3 | Terminado | Generar la plataforma de Datos de empresa
3 | Documentacion | Investigar entrega 2 y qué debería ir en el Scrum++ | Alvaro Brizuela | 3 | Terminado | Generar Documentacion
3 | Documentacion | Corregir Bizagi | Alvaro Brizuela | 2 | Terminado | Generar Documentacion
3 | Documentacion | Corregir diagramas de casos de uso | Daniel Díaz | 2 | Terminado | Generar Documentacion
2 | Documentacion | Revisar casos de uso | Daniel Díaz | 2 | Terminado | Generar Documentacion
3 | Documentacion | Revisar márgenes del Documento 0 | Daniel Díaz | 1 | Terminado | Generar Documentacion
3 | Documentacion | Cambiar índices al final del documento | Joaquin Bello | 1 | Terminado | Generar Documentacion
3 | Documentacion | Revisar los objetivos generales y específicos | Joaquin Bello | 2 | Terminado | Generar Documentacion
2 | Documentacion | Generar tabla de backlog | Joaquin Bello | 2 | Terminado | Generar Documentacion
2 | Documentacion | Crear tabla de esfuerzo | Joaquin Bello | 2 | Terminado | Generar Documentacion
3 | Documentacion | Crear gráfico burn-down | Joaquin Bello | 1.5 | Terminado | Generar Documentacion
3 | Documentacion | Revisar si los objetivos y las tareas del sprint tienen algún formato | Alvaro Brizuela | 1 | Terminado | Generar Documentacion
3 | Documentacion | Vista lógica: diagrama de clases y modelo de datos | Alvaro Brizuela | 4 | Terminado | Generar Documentacion
3 = Prioridad Alta (Crítico, bloqueante)
2 = Prioridad Media (Necesario para funcionalidad completa)
1 = Prioridad Baja (Soporte, gestión, optimización)

## Backlog real
PILA DEL PRODUCTO | [6 empty] | Proyecto
Prioridad | Categoria | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | OBJETIVO DEL SPRINT | Inicio | Fin | HH Efectivas
2 | Capa vista | Crear plantilla del sidebar | Joaquin Bello | 4 | Terminado | Generar la plataforma de Datos de empresa | 2025-05-18 | 2025-05-20 | 6
2 | Capa vista | Crear vista de datos del trabajador | Joaquin Bello | 9 | Terminado | Generar la plataforma de trabajadores | 2025-05-15 | 2025-05-28 | 10
2 | Capa vista | Crear vista de datos de la empresa | Joaquin Bello | 7 | Terminado | Generar la plataforma de Datos de empresa | 2025-05-16 | 2025-05-29 | 12.04
3 | Capa vista | Crear página de login / crear cuenta | Joaquin Bello | 8 | Terminado | Generar la plataforma de Datos de empresa | 2025-05-18 | 2025-05-26 | 6.03
2 | Capa vista | Crear vista de la plantilla de cargos | Joaquin Bello | 10 | Terminado | Generar la plataforma de cargos | 2025-05-15 | 2024-05-24 | 6.7
2 | Capa controlador | Crear función para validar correo electrónico | Daniel Díaz | 3 | Terminado | Generar la plataforma de Datos de empresa | 2025-05-13 | 2025-05-25 | 5.98
3 | Desarrollo base de datos | Modelar entidad-relación para todas las bases de datos | Alvaro Brizuela | 6 | Terminado | Generar la plataforma de Datos de empresa | 2025-05-18 | 2025-05-21 | 12
3 | Desarrollo base de datos | Reestructurar base de datos para permitir que un trabajador esté en más de una empresa | Alvaro Brizuela | 4 | Terminado | Generar la plataforma de Datos de empresa | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 0.5
3 | Desarrollo base de datos | Crear type para tabla de socios | Alvaro Brizuela | 1 | Terminado | Generar la plataforma de Datos de empresa | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 0.4
2 | Desarrollo base de datos | Crear type para tabla de usuarios | Alvaro Brizuela | 1 | Terminado | Generar la plataforma de Datos de empresa | 2025-05-25 | 2025-05-25 | 0.4
2 | Desarrollo conexiones | Finalizar conecion al login | Alvaro Brizuela | 3 | Pendiente | Generar la plataforma de Datos de empresa | 2025-06-14
2 | Documentacion | Migrar vistas (VIEWS) de lista al proyecto principal (main) | Daniel Díaz | 3 | Terminado | Generar la plataforma de Datos de empresa | 2025-05-24 | 2025-05-28 | 1
3 | Documentacion | Investigar entrega 2 y qué debería ir en el Scrum++ | Alvaro Brizuela | 3 | Terminado | Generar Documentacion | 2025-05-15 | 2025-05-18 | 3
3 | Documentacion | Corregir Bizagi | Alvaro Brizuela | 2 | Terminado | Generar Documentacion | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 0.35
3 | Documentacion | Corregir diagramas de casos de uso | Daniel Díaz | 2 | Terminado | Generar Documentacion | 2025-05-24 | 2025-06-15 | 11.96
2 | Documentacion | Revisar casos de uso | Daniel Díaz | 2 | Terminado | Generar Documentacion | 2025-05-26 | 2025-06-15 | 31.71
3 | Documentacion | Revisar márgenes del Documento 0 | Daniel Díaz | 1 | Terminado | Generar Documentacion | 2025-05-24 | 2025-06-01 | 2.97
3 | Documentacion | Cambiar índices al final del documento | Joaquin Bello | 1 | Terminado | Generar Documentacion | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 4
3 | Documentacion | Revisar los objetivos generales y específicos | Joaquin Bello | 2 | Terminado | Generar Documentacion | 2025-05-24 | 2025-06-15 | 10
2 | Documentacion | Generar tabla de backlog | Joaquin Bello | 2 | Terminado | Generar Documentacion | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 5
2 | Documentacion | Crear tabla de esfuerzo | Joaquin Bello | 2 | Terminado | Generar Documentacion | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2
3 | Documentacion | Crear gráfico burn-down | Joaquin Bello | 1.5 | Terminado | Generar Documentacion | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2
3 | Documentacion | Revisar si los objetivos y las tareas del sprint tienen algún formato | Alvaro Brizuela | 1 | Terminado | Generar Documentacion | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 0.2
3 | Documentacion | Vista lógica: diagrama de clases y modelo de datos | Alvaro Brizuela | 4 | Terminado | Generar Documentacion | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 6
3 = Prioridad Alta (Crítico, bloqueante)
2 = Prioridad Media (Necesario para funcionalidad completa)
1 = Prioridad Baja (Soporte, gestión, optimización)

## Tabla de esfuerzo
Fechas | HH efectivas | 13/05/2025 | 14/05/2025 | 15/05/2025 | 16/05/2025 | 17/05/2025 | 18/05/2025 | 19/05/2025 | 20/05/2025 | 21/05/2025 | 22/05/2025 | 23/05/2025 | 24/05/2025 | 25/05/2025 | 26/05/2025 | 27/05/2025 | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 30/05/2025 | 31/05/2025 | 01/06/2025 | 02/06/2025 | 03/06/2025 | 04/06/2025 | 05/06/2025 | 06/06/2025 | 07/06/2025 | 08/06/2025 | 09/06/2025 | 10/06/2025 | 11/06/2025 | 12/06/2025 | 13/06/2025 | 14/06/2026 | 15/06/2026 | Column 36
|  | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18 | Dia 19 | Dia 20 | Dia 21 | Dia 22 | Dia 23 | Dia 24 | Dia 25 | Dia 26 | Dia 27 | Dia 28 | Dia 29 | Dia 30 | Dia 31 | Dia 32 | Dia 33 | Dia 34
Tareas |  | Dia 1: Esfuerzo
Crear plantilla del sidebar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crear vista de datos del trabajador | 10 | 0 | 0 | 0.72 | 0.85 | 0.59 | 0.66 | 0.78 | 0.45 | 0.91 | 0.62 | 0.7 | 0.81 | 0.53 | 0.74 | 0.69 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crear vista de datos de la empresa | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crear página de login / crear cuenta | 6.03 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crear vista de la plantilla de cargos | 6.7 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crear función para validar correo electrónico | 5.98 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Modelar entidad-relación para todas las bases de datos | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reestructurar base de datos para permitir que un trabajador esté en más de una empresa | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crear type para tabla de socios | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crear type para tabla de usuarios | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Finalizar conecion al login | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Migrar vistas (VIEWS) de lista al proyecto principal (main) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investigar entrega 2 y qué debería ir en el Scrum++ | 3 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Corregir Bizagi | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Corregir diagramas de casos de uso | 11.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52
Revisar casos de uso | 31.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51
Revisar márgenes del Documento 0 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cambiar índices al final del documento | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Revisar los objetivos generales y específicos | 50.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 2.16 | 2.35 | 1.89 | 2.01 | 1.77 | 2.88 | 2.29 | 1.95 | 2.44 | 1.68 | 2.56 | 2.08 | 1.54 | 2.67 | 2.32 | 1.79 | 2.11 | 2.5 | 1.85 | 2.22 | 2.39 | 2.41
Generar tabla de backlog | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
Crear tabla de esfuerzo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Crear gráfico burn-down | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Revisar si los objetivos y las tareas del sprint tienen algún formato | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vista lógica: diagrama de clases y modelo de datos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Suma total |  | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18 | Dia 19 | Dia 20 | Dia 21 | Dia 22 | Dia 23 | Dia 24 | Dia 25 | Dia 26 | Dia 27 | Dia 28 | Dia 29 | Dia 30 | Dia 31 | Dia 32 | Dia 33 | Dia 34
177.83 |  | 0.46 | 0.46 | 2.6 | 3.59 | 3.33 | 9.07 | 8.44 | 8.31 | 6.57 | 3.28 | 3.61 | 7.85 | 6.53 | 7.18 | 6 | 6.38 | 4.99 | 5.24 | 4.65 | 4.31 | 4.47 | 3.71 | 4.59 | 4.11 | 3.57 | 4.7 | 4.35 | 3.82 | 4.14 | 4.53 | 3.88 | 4.25 | 16.42 | 8.44
Burndown |  | 177.37 | 176.91 | 174.31 | 170.72 | 167.39 | 158.32 | 149.88 | 141.57 | 135 | 131.72 | 128.11 | 120.26 | 113.73 | 106.55 | 100.55 | 94.17 | 89.18 | 83.94 | 79.29 | 74.98 | 70.51 | 66.8 | 62.21 | 58.1 | 54.53 | 49.83 | 45.48 | 41.66 | 37.52 | 32.99 | 29.11 | 24.86 | 8.44 | 0
BurnUp |  | 0.46 | 0.92 | 3.52 | 7.11 | 10.44 | 19.51 | 27.95 | 36.26 | 42.83 | 46.11 | 49.72 | 57.57 | 64.1 | 71.28 | 77.28 | 83.66 | 88.65 | 93.89 | 98.54 | 102.85 | 107.32 | 111.03 | 115.62 | 119.73 | 123.3 | 128 | 132.35 | 136.17 | 140.31 | 144.84 | 148.72 | 152.97 | 169.39 | 177.83