## Backlog sin tiempo
PILA DEL PRODUCTO
Prioridad | Categoria | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | OBJETIVO DEL SPRINT | 3 = Prioridad Alta (Crítico, bloqueante)
2 | Capa vista | Crear pagina de Contratos | Joaquin Bello | 4 | En curso | Generar Plataforma de contratos | 2 = Prioridad Media (Necesario para funcionalidad completa)
3 | Capa vista | Crear componente de sidebar | Joaquin Bello | 10 | En curso | Generar componente | 1 = Prioridad Baja (Soporte, gestión, optimización)
3 | Capa vista | Crear componente de LoginAndRegisterPage | Joaquin Bello | 4 | En curso | Generar Plataforma de Logeo
1 | Capa vista | Mostrar logo de contaplus dentro de app | Joaquin Bello | 1 | En curso | arreglar Bug
2 | Capa vista | Crear pagina de Epp | Daniel D | 3 | En curso | Generar plataforma de EPP
2 | Capa vista | Crear pagina de permisos | Daniel D | 3 | En curso | Generar plataforma de Permisos
1 | Capa vista | React: cree la pagina de error 404 | Joaquin Bello | 1 | En curso | Generar pagina de Error
3 | Capa vista | Crear componente de navbar | Joaquin Bello | 3 | En curso | Generar componente
2 | Capa vista | Crear pagina de datos de empresa | Joaquin Bello | 1 | En curso | Generar plataforma de empresa
2 | Capa vista | Crear pagina de Recuperar contraseña | Joaquin Bello | 20 | En curso | Generar Plataforma de Logeo
2 | Capa vista | Crear pagina de trabajadores | Joaquin Bello | 6 | En curso | Generar plataforma de trabajadores
2 | Capa vista | Crear pagina de ver_trabajadores | Joaquin Bello | 2 | En curso | Generar plataforma de trabajadores
3 | Capa controlador | hacer las secciones y la persistencia | Joaquin Bello | 5 | En curso | Generar componente
2 | Capa vista | Crear pagina de ODI | Daniel D | 6 | En curso | Generar plataforma de ODI
3 | Desarrollo conexiones | Hacer conexion pagina de recuperar contraseña | Joaquin Bello | 1 | En curso | Generar componente
2 | Desarrollo base de datos | Crear endpoint (API) para Crear nueva plantilla de contrato | Alvaro Brizuela | 3 | En curso | Base de datos para Contrato
2 | Desarrollo base de datos | Crear endpoint (API) para Obtener lista de plantillas | Jairo Carrasco | 4 | En curso | Base de datos para Contrato
2 | Desarrollo base de datos | Crear endpoint (API) para Crear nueva cláusula | Edson Yañez Retamal | 3 | En curso | Base de datos para Contrato
2 | Desarrollo base de datos | Crear endpoint (API) para Generar nuevo contrato (usando una plantilla y datos del trabajador) | Alvaro Brizuela | 5 | En curso | Base de datos para Contrato
2 | Desarrollo base de datos | Crear endpoint (API) para Añadir anexo a contrato existente | Jairo Carrasco | 4 | En curso | Base de datos para Contrato
2 | Desarrollo base de datos | Crear endpoint (API) para Crear nuevo item EPP (para el inventario) | Edson Yañez Retamal | 3 | En curso | base dae datos para plataforma de EPP
2 | Desarrollo base de datos | Crear endpoint (API) para Asignar EPP a un trabajador | Alvaro Brizuela | 4 | En curso | base dae datos para plataforma de EPP
2 | Desarrollo base de datos | Crear endpoint (API) para Subir PDF de asignación de EPP | Jairo Carrasco | 2 | En curso | base dae datos para plataforma de EPP
2 | Capa vista | Crear pagina de Cargos | Daniel D | 1 | En curso | Generar plataforma de Cargos

## Backlog con tiempo
PILA DEL PRODUCTO | [6 empty] | Proyecto
Prioridad | Categoria | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | OBJETIVO DEL SPRINT | Inicio | Fin | HH Efectivas
2 | Capa vista | Crear pagina de Contratos | Joaquin Bello | 4 | Listo | Generar Plataforma de contratos | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 4
3 | Capa vista | Crear componente de sidebar | Joaquin Bello | 10 | Listo | Generar componente | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 8
3 | Capa vista | Crear componente de LoginAndRegisterPage | Joaquin Bello | 4 | Listo | Generar Plataforma de Logeo | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2
1 | Capa vista | Mostrar logo de contaplus dentro de app | Joaquin Bello | 1 | Listo | arreglar Bug | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 1
2 | Capa vista | Crear pagina de Epp | Daniel D | 3 | Listo | Generar plataforma de EPP | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 3
2 | Capa vista | Crear pagina de permisos | Daniel D | 3 | Listo | Generar plataforma de Permisos | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 3
1 | Capa vista | React: cree la pagina de error 404 | Joaquin Bello | 1 | Listo | Generar pagina de Error | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 1
3 | Capa vista | Crear componente de navbar | Joaquin Bello | 3 | Listo | Generar componente | 2025-10-17 | 17/20/2025 | 3
2 | Capa vista | Crear pagina de datos de empresa | Joaquin Bello | 20 | Listo | Generar plataforma de empresa | 2025-10-18 | 2025-10-20 | 17
2 | Capa vista | Crear pagina de Recuperar contraseña | Joaquin Bello | 3 | Listo | Generar Plataforma de Logeo | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 3
2 | Capa vista | Crear pagina de trabajadores | Joaquin Bello | 6 | Listo | Generar plataforma de trabajadores | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 6
2 | Capa vista | Crear pagina de ver_trabajadores | Joaquin Bello | 2 | Listo | Generar plataforma de trabajadores | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2
3 | Capa controlador | hacer las secciones y la persistencia | Joaquin Bello | 5 | Listo | Generar componente | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 5
2 | Capa vista | Crear pagina de ODI | Daniel D | 6 | Listo | Generar plataforma de ODI | 2025-10-19 | 2025-10-21 | 5
3 | Desarrollo conexiones | Hacer conexion pagina de recuperar contraseña | Joaquin Bello | 1 | Listo | Generar componente | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 1
2 | Desarrollo base de datos | Crear endpoint (API) para Crear nueva plantilla de contrato | Alvaro Brizuela | 3 | Listo | Base de datos para Contrato | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 3
2 | Desarrollo base de datos | Crear endpoint (API) para Obtener lista de plantillas | Jairo Carrasco | 4 | Listo | Base de datos para Contrato | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 4
2 | Desarrollo base de datos | Crear endpoint (API) para Crear nueva cláusula | Edson Yañez Retamal | 3 | Listo | Base de datos para Contrato | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 3
2 | Desarrollo base de datos | Crear endpoint (API) para Generar nuevo contrato (usando una plantilla y datos del trabajador) | Alvaro Brizuela | 9 | Listo | Base de datos para Contrato | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 7
2 | Desarrollo base de datos | Crear endpoint (API) para Añadir anexo a contrato existente | Jairo Carrasco | 4 | Listo | Base de datos para Contrato | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 4
2 | Desarrollo base de datos | Crear endpoint (API) para Crear nuevo item EPP (para el inventario) | Edson Yañez Retamal | 3 | Listo | base dae datos para plataforma de EPP | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 3
2 | Desarrollo base de datos | Crear endpoint (API) para Asignar EPP a un trabajador | Alvaro Brizuela | 4 | Listo | base dae datos para plataforma de EPP | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 4
2 | Desarrollo base de datos | Crear endpoint (API) para Subir PDF de asignación de EPP | Jairo Carrasco | 2 | Listo | base dae datos para plataforma de EPP | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2
2 | Capa vista | Crear pagina de Cargos | Daniel D | 1 | Listo | Generar plataforma de Cargos | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 1

## Tabla de esfuerzo
|  | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23
Tarea | HH efectivas | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18
Crear pagina de Contratos | 4 | 2025-10-22: 4
Crear componente de sidebar | 8 | 2025-10-17: 8
Crear componente de LoginAndRegisterPage | 2 | 2025-10-15: 2
Mostrar logo de contaplus dentro de app | 1 | bar: 2025-10-15
Crear pagina de Epp | 3 | 2025-10-21: 3
Crear pagina de permisos | 3 | 2025-10-21: 3
React: cree la pagina de error 404 | 1 | bar: 2025-10-15
Crear componente de navbar | 3 | 2025-10-17: 3
Crear pagina de datos de empresa | 17 | 2025-10-18: 5.3; 2025-10-19: 5.3; 2025-10-20: 5.3
Crear pagina de Recuperar contraseña | 3 | 2025-10-17: 3
Crear pagina de trabajadores | 6 | 2025-10-20: 6
Crear pagina de ver_trabajadores | 2 | 2025-10-21: 2
hacer las secciones y la persistencia | 5 | 2025-10-19: 5
Crear pagina de ODI | 5 | 2025-10-19: 1.6; 2025-10-20: 1.6; 2025-10-21: 2.9
Hacer conexion pagina de recuperar contraseña | 1 | bar: 2025-10-17
Crear endpoint (API) para Crear nueva plantilla de contrato | 3 | bar: 2025-10-06 to 2025-10-08
Crear endpoint (API) para Obtener lista de plantillas | 4 | 2025-10-07: 4
Crear endpoint (API) para Crear nueva cláusula | 3 | 2025-10-10: 3
Crear endpoint (API) para Generar nuevo contrato (usando una plantilla y datos del trabajador) | 7 | 2025-10-08: 3.5; 2025-10-09: 3.5
Crear endpoint (API) para Añadir anexo a contrato existente | 4 | 2025-10-10: 4
Crear endpoint (API) para Crear nuevo item EPP (para el inventario) | 3 | 2025-10-13: 3
Crear endpoint (API) para Asignar EPP a un trabajador | 4 | 2025-10-13: 2; 2025-10-14: 2
Crear endpoint (API) para Subir PDF de asignación de EPP | 2 | 2025-10-15: 2
Crear pagina de Cargos | 1 | bar: 2025-10-16
Suma |  | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18
| 95 | 1 | 5 | 4.5 | 3.5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 15 | 5.3 | 11.9 | 12.9 | 10.9 | 4 | 0
| BurnDown | 94 | 89 | 84.5 | 81 | 74 | 74 | 74 | 69 | 67 | 61 | 60 | 45 | 39.7 | 27.8 | 14.9 | 4 | 0 | 0
| BurndUp | 1 | 6 | 10.5 | 14 | 21 | 21 | 21 | 26 | 28 | 34 | 35 | 50 | 55.3 | 67.2 | 80.1 | 91 | 95 | 95
Horas estimadas | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4
Burn Down | 97 | 89 | 85 | 77 | 70 | 62 | 54 | 46 | 41 | 34 | 26 | 18 | 11 | 8 | 5 | 4 | 0
105
Suma de horas estimadas
Burn Up | 8 | 16 | 20 | 28 | 35 | 43 | 51 | 59 | 64 | 71 | 79 | 87 | 94 | 97 | 100 | 101 | 105