## Backlog estimado
PILA DEL PRODUCTO
Prioridad | Categoria | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | OBJETIVO DEL SPRINT
1 | Gestión de Socios | Agregar método de pago | Álvaro Brizuela | 6 | En curso | Implementar CRUD de métodos de pago | 3 = Prioridad Alta (Crítico, bloqueante)
2 | Gestión de Socios | Editar método de pago | Álvaro Brizuela | 5 | En curso | Permitir modificar datos bancarios | 2 = Prioridad Media (Necesario para funcionalidad completa)
2 | Gestión de Socios | Eliminar método de pago | Álvaro Brizuela | 4 | En curso | Eliminar métodos de pago inactivos | 1 = Prioridad Baja (Soporte, gestión, optimización)
1 | Gestión de Empresa | Editar acciones y capital total | Álvaro Brizuela | 6 | En curso | Actualizar estructura financiera
2 | Gestión de Empresa | Editar direcciones laborales | Jairo Carrasco | 5 | En curso | Actualizar información de sucursales
2 | Gestión de Empresa | Editar datos de seguridad y previsión | Jairo Carrasco | 5 | En curso | Mantener información previsional actualizada
2 | Gestión de Empresa | Editar actividad económica y régimen tributario | Jairo Carrasco | 5 | En curso | Actualizar datos tributarios
2 | Gestión de Empresa | Editar datos legales de empresa | Jairo Carrasco | 4 | En curso | Actualizar datos notariales y legales
2 | Gestión de Empresa | Editar datos generales de empresa | Jairo Carrasco | 4 | En curso | Mantener datos de contacto actualizados
1 | Gestión de Trabajadores | Crear perfil trabajador | Álvaro Brizuela | 8 | En curso | Registrar trabajadores en el sistema
2 | Gestión de Trabajadores | Ingresar datos de contrato | Álvaro Brizuela | 6 | En curso | Registrar información contractual
2 | Gestión de Trabajadores | Ingresar datos previsionales | Álvaro Brizuela | 6 | En curso | Registrar información previsional
2 | Gestión de Trabajadores | Subir documentos personales | Daniel Díaz | 5 | En curso | Permitir adjuntar documentos laborales
1 | Gestión de Trabajadores | Editar perfil completo | Álvaro Brizuela | 8 | En curso | Editar toda la información de un trabajador
1 | Gestión de Trabajadores | Buscar trabajador por RUT | Joaquín Bello | 5 | En curso | Implementar buscador de RUT
2 | Gestión de Trabajadores | Buscar trabajador por cargo | Joaquín Bello | 4 | En curso | Filtrar trabajadores por cargo
2 | Gestión de Trabajadores | Buscar trabajador por nombre | Joaquín Bello | 4 | En curso | Filtrar trabajadores por nombre
2 | Gestión de Trabajadores | Visualizar perfil trabajador | Joaquín Bello | 4 | En curso | Mostrar datos completos del trabajador
1 | Gestión de Trabajadores | Editar datos previsionales | Álvaro Brizuela | 6 | En curso | Actualizar AFP e Isapre
2 | Gestión de Cargos | Crear cargo | Jairo Carrasco | 5 | En curso | Definir plantilla de cargo
2 | Gestión de Cargos | Buscar cargo por nombre | Joaquín Bello | 4 | En curso | Buscar cargos existentes
2 | Gestión de Cargos | Descargar descripción de cargo (PDF) | Daniel Díaz | 5 | En curso | Generar PDF de cargos
2 | Gestión de Contratos | Visualizar plantilla de contrato | Joaquín Bello | 4 | En curso | Mostrar plantillas de contratos
1 | Gestión de O.D.I | Agregar anexo de contrato | Alvaro Brizuela | 5 | En curso | Adjuntar anexos a contratos
1 | Gestión de O.D.I | Crear O.D.I | Edson Yañez | 8 | En curso | Generar ODI con datos del trabajador
1 | Gestión de O.D.I | Subir PDF de O.D.I al perfil | Edson Yañez | 6 | En curso | Asociar ODI firmado al trabajador
1 | Gestión de O.D.I | Descargar PDF de O.D.I del perfil | Edson Yañez | 6 | En curso | Permitir descarga de ODI
1 | Gestión de O.D.I | Descargar ODI filtrado por fecha | Edson Yañez | 6 | En curso | Filtrar y descargar ODI por fecha
1 | Gestión de Contratos | Descargar contrato filtrado por fecha | Alvaro Brizuela | 6 | En curso | Descargar contratos firmados entre fechas
1 | Gestión de E.P.P | Descargar E.P.P filtrado por fecha | Jairo Carrasco | 6 | En curso | Descargar entregas de EPP por fecha
1 | Vista | Crear vista trabajador | Daniel Díaz | 10 | En curso | Diseñar y maquetar la vista de creación de trabajador
1 | Vista | Crear vista buscar trabajador | Joaquín Bello | 8 | En curso | Desarrollar vista de búsqueda de trabajador
1 | Vista | Crear vista ver trabajador | Daniel Díaz | 9 | En curso | Implementar vista de detalle del trabajador

## Backlog con tiempo real
PILA DEL PRODUCTO | [6 empty] | Proyecto
Prioridad | Categoria | Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | OBJETIVO DEL SPRINT | Inicio | Fin | HH Efectivas
1 | Gestión de Socios | Agregar método de pago | Álvaro Brizuela | 6 | En desarrollo | Implementar CRUD de métodos de pago | 2025-09-20 | 2025-09-23 | 7
2 | Gestión de Socios | Editar método de pago | Álvaro Brizuela | 5 | Pendiente | Permitir modificar datos bancarios | 2025-09-03 | 2025-09-09 | 7
2 | Gestión de Socios | Eliminar método de pago | Álvaro Brizuela | 4 | Pendiente | Eliminar métodos de pago inactivos | 2025-09-19 | 2025-09-29 | 7
1 | Gestión de Empresa | Editar acciones y capital total | Álvaro Brizuela | 6 | Pendiente | Actualizar estructura financiera | 2025-08-17 | 2025-08-26 | 6
2 | Gestión de Empresa | Editar direcciones laborales | Jairo Carrasco | 5 | Pendiente | Actualizar información de sucursales | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 8
2 | Gestión de Empresa | Editar datos de seguridad y previsión | Jairo Carrasco | 5 | Pendiente | Mantener información previsional actualizada | 2025-08-14 | 2025-08-21 | 5
2 | Gestión de Empresa | Editar actividad económica y régimen tributario | Jairo Carrasco | 5 | Pendiente | Actualizar datos tributarios | 2025-09-13 | 2025-09-23 | 8
2 | Gestión de Empresa | Editar datos legales de empresa | Jairo Carrasco | 4 | Pendiente | Actualizar datos notariales y legales | 2025-08-31 | 2025-09-10 | 7
2 | Gestión de Empresa | Editar datos generales de empresa | Jairo Carrasco | 4 | Pendiente | Mantener datos de contacto actualizados | 2025-08-30 | 2025-09-02 | 6
1 | Gestión de Trabajadores | Crear perfil trabajador | Álvaro Brizuela | 8 | En desarrollo | Registrar trabajadores en el sistema | 2025-08-25 | 2025-09-01 | 9
2 | Gestión de Trabajadores | Ingresar datos de contrato | Álvaro Brizuela | 6 | Pendiente | Registrar información contractual | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 9
2 | Gestión de Trabajadores | Ingresar datos previsionales | Álvaro Brizuela | 6 | Pendiente | Registrar información previsional | 2025-08-31 | 2025-09-06 | 8
2 | Gestión de Trabajadores | Subir documentos personales | Daniel Díaz | 5 | Pendiente | Permitir adjuntar documentos laborales | 2025-09-26 | 2025-10-03 | 3
1 | Gestión de Trabajadores | Editar perfil completo | Álvaro Brizuela | 8 | Pendiente | Editar toda la información de un trabajador | 2025-08-17 | 2025-08-27 | 10
1 | Gestión de Trabajadores | Buscar trabajador por RUT | Joaquín Bello | 5 | Pendiente | Implementar buscador de RUT | 2025-09-13 | 2025-09-21 | 3
2 | Gestión de Trabajadores | Buscar trabajador por cargo | Joaquín Bello | 4 | Pendiente | Filtrar trabajadores por cargo | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 2
2 | Gestión de Trabajadores | Buscar trabajador por nombre | Joaquín Bello | 4 | Pendiente | Filtrar trabajadores por nombre | 2025-09-18 | 2025-09-27 | 6
2 | Gestión de Trabajadores | Visualizar perfil trabajador | Joaquín Bello | 4 | Pendiente | Mostrar datos completos del trabajador | 2025-09-21 | 2025-09-27 | 3
1 | Gestión de Trabajadores | Editar datos previsionales | Álvaro Brizuela | 6 | Pendiente | Actualizar AFP e Isapre | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 4
2 | Gestión de Cargos | Crear cargo | Jairo Carrasco | 5 | Pendiente | Definir plantilla de cargo | 2025-09-28 | 2025-10-05 | 4
2 | Gestión de Cargos | Buscar cargo por nombre | Joaquín Bello | 4 | Pendiente | Buscar cargos existentes | 2025-09-06 | 2025-09-16 | 7
2 | Gestión de Cargos | Descargar descripción de cargo (PDF) | Daniel Díaz | 5 | Pendiente | Generar PDF de cargos | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 5
2 | Gestión de Contratos | Visualizar plantilla de contrato | Joaquín Bello | 4 | Pendiente | Mostrar plantillas de contratos | 2025-09-20 | 2025-09-26 | 4
1 | Gestión de O.D.I | Agregar anexo de contrato | Alvaro Brizuela | 5 | Completado | Adjuntar anexos a contratos | 2025-08-23 | 2025-09-02 | 4
1 | Gestión de O.D.I | Crear O.D.I | Edson Yañez | 8 | Completado | Generar ODI con datos del trabajador | 2025-09-19 | 2025-09-26 | 10
1 | Gestión de O.D.I | Subir PDF de O.D.I al perfil | Edson Yañez | 6 | Completado | Asociar ODI firmado al trabajador | 2025-08-23 | 2025-09-02 | 9
1 | Gestión de O.D.I | Descargar PDF de O.D.I del perfil | Edson Yañez | 6 | Completado | Permitir descarga de ODI | 2025-09-16 | 2025-09-21 | 8
1 | Gestión de O.D.I | Descargar ODI filtrado por fecha | Edson Yañez | 6 | Completado | Filtrar y descargar ODI por fecha | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 7
1 | Gestión de Contratos | Descargar contrato filtrado por fecha | Alvaro Brizuela | 6 | Completado | Descargar contratos firmados entre fechas | 2025-09-22 | 2025-10-01 | 9
1 | Gestión de E.P.P | Descargar E.P.P filtrado por fecha | Jairo Carrasco | 6 | Completado | Descargar entregas de EPP por fecha | 2025-09-14 | 2025-09-18 | 7
1 | Vista | Crear vista trabajador | Daniel Díaz | 10 | En desarrollo | Diseñar y maquetar la vista de creación de trabajador | 2025-08-12 | 2025-08-17 | 12
1 | Vista | Crear vista buscar trabajador | Joaquín Bello | 8 | Pendiente | Desarrollar vista de búsqueda de trabajador | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 10
1 | Vista | Crear vista ver trabajador | Daniel Díaz | 9 | Pendiente | Implementar vista de detalle del trabajador | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 10

## Tabla de esfuerzo
Fechas | HH efectivas | 11-08-2025 | 12-08-2025 | 13-08-2025 | 14-08-2025 | 15-08-2025 | 16-08-2025 | 17-08-2025 | 18-08-2025 | 19-08-2025 | 20-08-2025 | 21-08-2025 | 22-08-2025 | 23-08-2025 | 24-08-2025 | 25-08-2025 | 26-08-2025 | 27-08-2025 | 28-08-2025 | 29-08-2025 | 30-08-2025 | 31-08-2025 | 01-09-2025 | 02-09-2025 | 03-09-2025 | 04-09-2025 | 05-09-2025 | 06-09-2025 | 07-09-2025 | 08-09-2025 | 09-09-2025 | 10-09-2025 | 11-09-2025 | 12-09-2025 | 13-09-2025 | 14-09-2025 | 15-09-2025 | 16-09-2025 | 17-09-2025 | 18-09-2025 | 19-09-2025 | 20-09-2025 | 21-09-2025 | 22-09-2025 | 23-09-2025 | 24-09-2025 | 25-09-2025 | 26-09-2025 | 27-09-2025 | 28-09-2025 | 29-09-2025 | 30-09-2025 | 01-10-2025 | 02-10-2025 | 03-10-2025 | Columna 1
|  | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18 | Dia 19 | Dia 20 | Dia 21 | Dia 22 | Dia 23 | Dia 24 | Dia 25 | Dia 26 | Dia 27 | Dia 28 | Dia 29 | Dia 30 | Dia 31 | Dia 32 | Dia 33 | Dia 34 | Dia 35 | Dia 36 | Dia 37 | Dia 38 | Dia 39 | Dia 40 | Dia 41 | Dia 42 | Dia 43 | Dia 44 | Dia 45 | Dia 46 | Dia 47 | Dia 48 | Dia 49 | Dia 50 | Dia 51 | Dia 52 | Dia 53 | Dia 54
Tareas |  | Dia 2: Esfuerzo
Agregar método de pago | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Editar método de pago | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eliminar método de pago | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Editar acciones y capital total | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Editar direcciones laborales | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Editar datos de seguridad y previsión | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Editar actividad económica y régimen tributario | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Editar datos legales de empresa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Editar datos generales de empresa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crear perfil trabajador | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ingresar datos de contrato | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Ingresar datos previsionales | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subir documentos personales | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1
Editar perfil completo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Buscar trabajador por RUT | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Buscar trabajador por cargo | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Buscar trabajador por nombre | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visualizar perfil trabajador | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Editar datos previsionales | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crear cargo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
Buscar cargo por nombre | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Descargar descripción de cargo (PDF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visualizar plantilla de contrato | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agregar anexo de contrato | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0
Crear O.D.I | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subir PDF de O.D.I al perfil | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Descargar PDF de O.D.I del perfil | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Descargar ODI filtrado por fecha | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Descargar contrato filtrado por fecha | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Descargar E.P.P filtrado por fecha | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crear vista trabajador | 12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crear vista buscar trabajador | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crear vista ver trabajador | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18 | Dia 19 | Dia 20 | Dia 21 | Dia 22 | Dia 23 | Dia 24 | Dia 25 | Dia 26 | Dia 27 | Dia 28 | Dia 29 | Dia 30 | Dia 31 | Dia 32 | Dia 33 | Dia 34 | Dia 35 | Dia 36 | Dia 37 | Dia 38 | Dia 39 | Dia 40 | Dia 41 | Dia 42 | Dia 43 | Dia 44 | Dia 45 | Dia 46 | Dia 47 | Dia 48 | Dia 49 | Dia 50 | Dia 51 | Dia 52 | Dia 53 | Dia 54
Suma | 226 | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2.5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5.75 | 7.75 | 3.5 | 7 | 9 | 6 | 3 | 5 | 11 | 9 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 8.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 2
| BurnDown | 225.5 | 223.5 | 220.5 | 216.5 | 213.5 | 211 | 207 | 203 | 201 | 195 | 192 | 186.25 | 178.5 | 175 | 168 | 159 | 153 | 150 | 145 | 134 | 125 | 117 | 110 | 107 | 103 | 99 | 94 | 91 | 89.5 | 88.5 | 87.5 | 86.5 | 86.5 | 84 | 83 | 79 | 73 | 67 | 62 | 58 | 54.5 | 50 | 46 | 37.5 | 33.5 | 28 | 20.5 | 14.5 | 8.5 | 5.5 | 3.5 | 2.5 | 2 | 0
| BurnUp | 0.5 | 2.5 | 5.5 | 9.5 | 12.5 | 15 | 19 | 23 | 25 | 31 | 34 | 39.75 | 47.5 | 51 | 58 | 67 | 73 | 76 | 81 | 92 | 101 | 109 | 116 | 119 | 123 | 127 | 132 | 135 | 136.5 | 137.5 | 138.5 | 139.5 | 139.5 | 142 | 143 | 147 | 153 | 159 | 164 | 168 | 171.5 | 176 | 180 | 188.5 | 192.5 | 198 | 205.5 | 211.5 | 217.5 | 220.5 | 222.5 | 223.5 | 224 | 226